|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯***TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2020* |

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG**

**VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020 - 2021**

***Chủ đề năm học: “Sáng tạo và khởi nghiệp - Innovation and Start-up”***

| **TT** | **MỤC TIÊU CỤ THỂ** | **KẾT QUẢ****THỰC HIỆN** | **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN** | **THỜI GIAN** **THỰC HIỆN****(Tháng/năm)** | **CHỈ****ĐẠO** | **ĐƠN VỊ** **CHỦ TRÌ** | **ĐƠN VỊ** **THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẮT** **ĐẦU** | **KẾT THÚC** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  | **CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC** |  |  |  |  |  |  |
|  | Phát động, thực hiện phong trào “Phong cách làm việc sáng tạo”. | Mỗi đơn vị có ít nhất một sáng kiến hoặc cải tiến trong công việc theo hướng đơn giản hóa, tin học hóa quy trình làm việc. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Phòng TC-HC | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị trong toàn trường phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TC-HC. |
|  | Phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ III vào tháng 12/2020. | - Tổ chức các hoạt động khởi nghiệp trước ngày hội.- Hỗ trợ cơ sở vật chất.- Tham gia, trưng bày các hoạt động khởi nghiệp trong ngày hội. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng TS&CTSV | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 12/2020 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 01/2021 | 01/2021 |
| Các đơn vị trong toàn trường phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TS&CTSV. |
|  | **CÔNG TÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Hoàn chỉnh công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. | Hoàn thành công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025:- Hội đồng trường- Ban Giám hiệu- Các đơn vị trong toàn trường | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Phòng TC-HC | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị trong toàn trường phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Đảng uỷ, Hội đồng trường, Phòng TC-HC. |
|  | Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và cá nhân. Điều chỉnh và hoàn thiện đề án vị trí việc làm. | - Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và cá nhân.- Phê duyệt đề án vị trí việc làm. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Phòng TC-HC | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị trong toàn trường phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TC-HC. |
|  | Tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) của cán bộ viên chức, đơn vị. | Triển khai đánh giá CBVC, đơn vị theo Quy định đánh giá KPIs mới. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Phòng TC-HC | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Các đơn vị trong toàn trường phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TC-HC.- Văn bản triển khai: Quyết định số 1879/QĐ-ĐHSPKT ngày 01/07/2020 về việc ban hành Quy định về đánh giá năng lực thực hiện áp dụng tại Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM. |
|  | Tiếp tục nâng cao năng lực tiếng Anh của cán bộ viên chức và sinh viên, tiến tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ sử dụng chính thức trong nhà trường. | 02 lớp nâng cao trình độ tiếng Anh hoặc 50 CBVC sẽ được nâng cao tiếng Anh. | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Phòng TC-HC | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TC-HC.- Phòng KHCN-QHQT: Tổ chức 02 đoàn ra; khoảng 25 cán bộ, viên chức đi học tiếng Anh ở nước ngoài. |
|  | Thành lập, cơ cấu lại/đổi tên một số đơn vị. | - Viện đào tạo trực tuyến UTEx;- Khoa Giáo dục thể chất và quốc phòng - an ninh;- Một số bộ môn của Khoa Ngoại ngữ, Khoa Cơ khí động lực, Khoa Công nghệ May và thời trang. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Phòng TC-HC | Các đơn vị liên quan |
| Triển khai | 10/2020 | 12/2020 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 01/2021 | 01/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TC-HC: Trung tâm Dạy học số, Hệ thống UTEx, TT Giáo dục thể chất và quốc phòng, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Cơ khí động lực, Khoa Công nghệ May và thời trang. |
|  | Thành lập câu lạc bộ/doanh nghiệp để triển khai Start-up. | Mỗi Khoa thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ/doanh nghiệp trực thuộc. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Trung tâm ST&KN | Các Khoa |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các Khoa (có quản lý chương trình đào tạo) phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm ST&KN: CKM, CKĐ, CNHH&TP, CNM&TT, CNTT, ĐTCLC, ĐĐT, In&TT, KHUD, KT, NN, XD. |
|  | Tổ chức giải thưởng Sáng tạo dành cho các Phòng/Ban, Khoa và Trung tâm. | Có ít nhất 05 đội tham gia. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Trung tâm ST&KN | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
|  | Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm ST&KN. |
|  | **CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, NGƯỜI HỌC** |  |  |  |  |  |
|  | Hoàn thiện hệ thống khung văn bản, tổ chức triển khai phát triển đào tạo trực tuyến trên UTEx. | - Ban hành Quy định, chính sách, quy trình kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ, công nhận điểm tương đương môn học.- Tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến đến các Khoa. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng Đào tạo | Các Khoa/Viện SPKT |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các Khoa CKM, ĐĐT, CKĐ & XD (3 khóa học/ngành); các khoa còn lại 2 khóa học/ngành. |
|  | Chuẩn hóa giảng dạy theo PBL (Project Base Learning). | Xây dựng hồ sơ giảng dạy chuẩn cho môn học giảng dạy theo PBL. | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng Đào tạo | Các Khoa/Viện SPKT |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Cập nhật đề cương chi tiết, phương pháp kiểm tra đánh giá, biểu mẫu, thống nhất giảng dạy PBL cho cùng 1 môn học.- Các Khoa CKM, ĐĐT, CKĐ, XD (5 hồ sơ/Khoa); các khoa còn lại 3 hồ sơ/Khoa. |
|  | Triển khai mô hình giảng dạy - học tập mỗi học kỳ 12 tuần. | Các môn học lý thuyết thực hiện 80% khối lượng giảng dạy trực tiếp tại lớp; 20% khối lượng giảng dạy trực tuyến. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng Đào tạo | Các Khoa/Viện SPKT |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Áp dụng cho toàn bộ giảng viên cơ hữu của trường. |
|  | Mở ngành mới và quy hoạch các CTĐT đảm bảo sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh. | Danh sách CTĐT mới và quy hoạch, lộ trình mở ngành của các Khoa/TT/Viện. | Lập kế hoạchCác Khoa/TT/Viện đăng ký | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng Đào tạo | Các Khoa/Viện SPKT |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Phòng Đào tạo lập kế hoạch rà soát quy hoạch các CTĐT đang được triển khai tại trường.- Các Khoa/TT/Viện lấy ý kiến các bên liên quan, nghiên cứu, phân tích hiệu quả đào tạo và nhu cầu thực tế cho các ngành nghề đào tạo, đề xuất xóa bỏ, tích hợp các ngành nghề đào tạo mà đơn vị phụ trách hướng đến đáp ứng thị trường lao động trong tương lai.- Hội đồng KHĐT, Hội đồng trường, BGH thông qua, phê duyệt.- Phòng Đào tạo phối hợp các Khoa/TT/Viện xin chủ trương mở các ngành mới và thực hiện khi được phê duyệt. |
|  | Hoàn thiện hồ sơ giảng dạy trực tuyến e-Portfolio để chia sẻ trong cộng đồng giảng viên. | Bộ hồ sơ giảng dạy trực tuyến e-Portfolio mẫu. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng Đào tạo | Các Khoa/Viện SPKT |
| Triển khai | 10/2020 | 12/2020 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 01/2021 | 01/2021 |
| Các Khoa/Viện SPKT yêu cầu mỗi Bộ môn chọn lựa 01 hồ sơ e-Portfolio mẫu (đầy đủ từng thể loại lý thuyết; thực hành/thí nghiệm, đồ án - nếu có). |
|  | Tiếp tục triển khai mô hình đào tạo liên kết với doanh nghiệp, học kỳ doanh nghiệp. | Triển khai CTĐT liên kết Doanh nghiệp, Học kỳ DN (1 CTĐT/Khoa) | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng Đào tạo | - Các Khoa quản lý CTĐT;- Phòng QHDN |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các Khoa CNTT, CKM, CKĐ, CNM&TT, CNHH&TP, ĐĐT, In&TT, KHƯD, KT, XD lập kế hoạch và phối hợp với P. ĐT, P. QHDN để triển khai. |
|  | Tổ chức giảng dạy nhập môn Sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.  | Tối thiểu 200 SV tham gia | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng TS&CTSV | Trung tâm ST&KN |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TS&CTSV. |
|  | Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn STEM - sáng tạo kỹ thuật cho học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên để thu hút thí sinh giỏi vào trường. | - 30 trường THPT về STEM - sáng tạo kỹ thuật- 01 lớp trại hè sáng tạo kỹ thuật | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng TS&CTSV | - Phòng KHCN&QHQT;- Các Khoa liên quan |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TS&CTSV: Phòng KHCN&QHQT, các Khoa CKM, CKĐ, CNTT, ĐĐT. |
|  | Đổi mới công tác tuyển sinh. | - Tổ chức tổng kết về công tác tuyển sinh giai đoạn 2016-2020- Phương hướng công tác tuyển sinh giai đoạn tiếp theo (tư vấn hướng nghiệp, phân tích dữ liệu, xét tuyển, nhập học) | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng TS&CTSV | - Các Khoa;- TT Công nghệ phần mềm |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TS&CTSV: các Khoa CKM, CKĐ, CNHH&TP, CNM&TT, CNTT, ĐTCLC, ĐĐT, In&TT, KHUD, KT, NN, XD; TT Công nghệ phần mềm. |
|  | Tổ chức cuộc thi UTE Real Start-up trong sinh viên. | Có ít nhất 05 đội tham gia | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Trung tâm ST&KN | - Phòng TS&CTSV;- Các Khoa quản SV |
| Triển khai | 10/2020 | 12/2020 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 01/2021 | 01/2021 |
| Các Khoa (có quản lý chương trình đào tạo) phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm ST&KN: CKM, CKĐ, CNHH&TP, CNM&TT, CNTT, ĐTCLC, ĐĐT, In&TT, KHUD, KT, NN, XD. |
|  | **CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ** |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức các giải thưởng Sáng tạo. | Tổ chức 2 giải thưởng:1. Sáng tạo KHCN cho sinh viên (HCMUTE Innovation Prize);2. “Research for the better life 2020” | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | Các đơn vị, cá nhân liên quan |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT:Mục 1: Các Khoa (có quản lý chương trình đào tạo): CKM, CKĐ, CNHH&TP, CNM&TT, CNTT, ĐTCLC, ĐĐT, In&TT, KHUD, KT, NN, XD.Mục 2: Các cá nhân đăng ký tham gia giải thưởng. |
|  | Tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế. | 1 Hội nghị khoa học quốc tế | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | Các đơn vị liên quan |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT: Các Khoa, Viện SPKT, Phòng TC-HC, Phòng QT CSVC, Phòng TB-VT, Trung tâm TTMT, Trung tâm DHS. |
|  | Đề tài, chương trình NCKH cấp Bộ 2021. | - 10 đề tài NCKH cấp Bộ Bộ hoặc tương đương;- Ứng tuyển 02 chương trình NCKH cấp Bộ | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | - Các Khoa liên quan;- Viện SPKT |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT: Khoa CKM, CKĐ, CNHH&TP, CNTT, CNM&TT, ĐTCLC, ĐĐT, In&TT, KHƯD, Kinh tế, Ngoại Ngữ, Xây dựng, Viện SPKT.- Văn bản triển khai: Thông báo số 68/TB-ĐHSPKT ngày 10/03/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu khoa học công nghệ 2020-2021 cho các Khoa, Viện. |
|  | Công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín nằm trong danh mục Scopus hoặc Web of Science Core Collection. | 120 bài báo khoa học của giảng viên | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | - Các Khoa liên quan;- Viện SPKT |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT: Khoa CKM, CKĐ, CNHH&TP, CNTT, CNM&TT, ĐTCLC, ĐĐT, In&TT, KHƯD, Kinh tế, Ngoại Ngữ, Xây dựng, Viện SPKT.- Văn bản triển khai: Thông báo số 68/TB-ĐHSPKT ngày 10/03/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu khoa học công nghệ 2020-2021 cho các Khoa, Viện. |
|  | Phối hợp với các Khoa tổ chức sân chơi học thuật cho sinh viên. | 10 sân chơi học thuật cho sinh viên | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | Các Khoa liên quan |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Các Khoa phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT: CKM, CKD, CNHH&TP, CNTT, CNM&TT, ĐTCLC, Đ-ĐT, In&TT, KHƯD, Kinh tế, Ngoại Ngữ, Xây dựng.- Văn bản triển khai: Thông báo số 68/TB-ĐHSPKT ngày 10/03/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu khoa học công nghệ 2020-2021 cho các Khoa, Viện. |
|  | Áp dụng một số phần mềm đăng ký, quản lý lĩnh vực khoa học công nghệ. | 03 phần mềm:- Đăng ký đề tài NCKH;- Quản lý Tạp chí Giáo dục Kỹ thuật;- Quản lý dữ liệu NCKH của GV | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | Trung tâm CNPM |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Trung tâm Công nghệ phần mềm phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT. |
|  | Triển khai dự án quốc tế nhằm nâng cao năng lực sáng tạo trong kỹ thuật (STEM) cho giảng viên và sinh viên. | 02 dự án Quốc tế (nguồn kinh phí của nước ngoài) | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | Các cá nhân liên quan |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT. |
|  | Tổ chức các seminars về “Phát triển tư duy sáng tạo” do chuyên gia trong lĩnh vực tư duy sáng tạo báo cáo. | 02 seminars | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | Trung tâm ST&KN |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Trung tâm Sáng tạo & khởi nghiệp phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT. |
|  | Ứng tuyển mới các dự án Quốc tế. | 04 dự án | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | Các cá nhân liên quan |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT. |
|  | Tổ chức đoàn ra và trao đổi GV, SV với các nước phát triển. | - 02 đoàn ra trao đổi kinh nghiệm về “MakerSpace”, “Innovation Center”;- 02 đoàn ra học tập tiếng Anh;- Trao đổi 10 sinh viên quốc tế và 03 giảng viên | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng KHCN&QHQT | - Phòng TC-HC;- Các cá nhân liên quan |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Phòng TC-HC, các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KHCN&QHQT. |
|  | **CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG** |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo kế hoạch của AUN-QA. | Hoàn thành công tác đánh giá ngoài cấp CSGD theo kế hoạch của AUN-QA | Lập kế hoạch  | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng ĐBCL | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai đánh giá ngoài | 04/2021 | 04/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng ĐBCL (hoàn thiện SAR, minh chứng, CSVC, các nhóm phỏng vấn, phổ biến thông tin, đưa đón/phối hợp làm việc với Đoàn đánh giá ngoài). |
|  | Triển khai tập huấn kiến thức về OBE (Outcome-Based Education) để xây dựng và đánh giá chất lượng giáo dục theo AUN-QA. | 01 khoá tập huấn về OBE | Lập kế hoạch | 10/2020 | 10/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng ĐBCL | Các Khoa liên quan |
| Triển khai | 11/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng ĐBCL: CKM, CKĐ, CNHH&TP, CNM&TT, CNTT, ĐTCLC, ĐĐT, In&TT, KHUD, KT, NN, XD, Viện SPKT. |
| 1. **1**
 | Triển khai đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA. | 04 CTĐT (CN Thực phẩm, Kế toán, SP tiếng Anh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | Lập kế hoạch | 01/2021 | 01/2021 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng ĐBCL | Các Khoa liên quan |
| Triển khai | 02/2021 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các Khoa phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng ĐBCL: CN Hoá học & thực phẩm, Kinh tế, Ngoại ngữ, Xây dựng. |
| 1. **1**
 | Đẩy mạnh công tác cải tiến chất lượng cho các CTĐT sau đánh giá AUN-QA. | 1. Checklist tự rà soát, cải tiến của 14 CTĐT đã đánh giá ngoài.2. Báo cáo kết quả đào tạo và đối sánh các CTĐT.3. Báo cáo đo lường Chuẩn đầu ra các CTĐT | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng ĐBCL | Các Khoa liên quan |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các Khoa phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng ĐBCL: - Mục 1: CKM (3), ĐĐT (3), CKĐ (2), XD (1), KT (1), HH&TP (1), CNTT (1), CN May &TT (1), In & TT (1).- Mục 2: Tất cả các CTĐT của các Khoa.- Mục 3: Mỗi CTĐT tiến hành đo 50% tổng số chuẩn đầu ra của chương trình. |
| 1. **1**
 | Triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu các hoạt động phục vụ cộng đồng trong toàn trường. | - Bảng thống kê chỉ số đo lường các hoạt động phục vụ cộng đồng- Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động phục vụ cộng đồng | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | TS. Trương Thị Hiền | Trung tâm DVSV | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm DVSV. |
|  | **CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT** |  |  |  |  |  |
|  | Rà soát cơ sở vật chất trong toàn trường chuẩn bị đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo AUN-QA. | - Checklist tự rà soát của các đơn vị- Danh mục các công việc đã triển khai, hoàn thành tại các đơn vị | Lập kế hoạch | 07/2020 | 07/2020 | PGS. TS. Lê Hiếu Giang | Phòng ĐBCL | Các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 08/2020 | 12/2020 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 01/2021 | 01/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng ĐBCL. |
|  | Nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà học, xưởng thực hành F1. | Biên bản nghiệm thu đưa công trình Nhà học, xưởng thực hành F1 vào sử dụng. | Tổ chức nghiệm thu PCCC | 11/2020 | 11/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | BP Quản lý HSDA | Phòng KH-TC,PhòngTC-HC |
| Tổ chức nghiệm thu Sở XD | 12/2020 | 12/2020 |
| Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng | 01/2021 | 01/2021 |
| Phòng KH-TC, Phòng TC-HC hỗ trợ nghiệm thu công trình. |
|  | Triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà học khu G. | Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công. | Phê duyệt chủ trương đầu tư | 11/2020 | 11/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | BP Quản lý HSDA | TT Phát triển ngôn ngữ |
| Phê duyệt dự án đầu tư | 12/2020 | 12/2020 |
| Thông báo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Sở Xây dựng TPHCM | 01/2021 | 01/2021 |
| - Trung tâm Phát triển ngôn ngữ góp ý về công năng sử dụng toà nhà.- Văn bản triển khai: Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. |
|  | Xây dựng UTE - MakerSpace. | Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. | Lập và phê duyệt h/sơ đầu tư | 09/2020 | 12/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Phòng QTCSVC | Các đơn vị liên quan |
| Tổ chức thi công | 01/2021 | 07/2021 |
| Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng | 08/2021 | 08/2021 |
| BP Quản lý HSDA hỗ trợ thủ tục hồ sơ; Khoa Xây dựng hỗ trợ về chuyên môn; Phòng KH-TC hỗ trợ về thủ tục và thanh toán tài chính. |
|  | Thành lập Cà phê Ý tưởng (Idea Cafe), Không gian Hệ sinh thái Sáng tạo - khởi nghiệp UTE (BEEHIVE). | Đưa vào hoạt động:- Cà phê Ý tưởng;- Không gian Hệ sinh thái Sáng tạo - khởi nghiệp. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | PGS. TS. Đỗ Văn Dũng | Trung tâm ST&KN | Phòng QTCSCV, TB-VT, Phòng QHDN, TT DVSV |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| - Phòng QTCSCV, TB-VT hỗ trợ về mặt bằng và trang thiết bị.- Phòng QHDN, Trung tâm DVSV: Phối hợp vận hành. |
|  | Tiếp tục triển khai Phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc theo 5S. | Triển khai 5S trong toàn trường. | Lập kế hoạch | 09/2020 | 09/2020 | TS. Trương Thị Hiền | Phòng TB-VT | Tất cả các đơn vị trong toàn trường |
| Triển khai | 10/2020 | 07/2021 |
| Báo cáo kết quả thực hiện | 08/2021 | 08/2021 |
| Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng TB-VT. |

 **Người biên soạn Người xem xét Người phê duyệt**

 **GVC. ThS. Đinh Thành Ngân PGS. TS. Lê Hiếu Giang PGS. TS. Đỗ Văn Dũng**